Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 32. Statuta Općine Unešić („Službeno glasilo Općine Unešić“ , broj: 03/21), Općinsko vijeće Općine Unešić na 8. sjednici, održanoj dana 29. prosinca 2022. godine, donijelo je

**GODIŠNJI PLAN**

**razvoja sustava civilne zaštite za 2023. g. na području Općine Unešić**

**s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2023. – 2025.g.)**

**UVOD**

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Unešić u 2022. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2023. godinu.

U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za 2023. godinu.

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2023. -2025.).

Tablice su sastavni dio Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Unešić za trogodišnje razdoblje.

KLASA:810-01/22-01/002

URBROJ: 2182-07-1/1-22-1

Unešić, 29. prosinca 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK

Vjekoslav Višić, v.r.

Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za 2023. godinu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJI IZRADE | SURADNJA | NAPOMENA |
| Izrada Plana vježbi civilne zaštite | siječanj 2023. | općinski načelnik | Služba civilne zaštite Šibenik,  Stožer CZ | --- |
| Izrada godišnjeg plana nabave (u plan uključiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite) | ožujak 2023. | općinski načelnik | Stožer CZ | --- |
| Ažuriranje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite | tijekom godine | Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić | Stožer CZ | primjena odredbi Uredbe o  sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite |
| Aktivno sudjelovanje na smanjenju rizika od katastrofa | tijekom godine | općinsko vijeće/ općinski načelnik | Stožer CZ | --- |

Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2023.-2025.) U EUR- ima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red broj** | **OPIS POZICIJE** | **2023. g.** | **2024. g.** | **2025. g.** |
| 1. | **STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE** | | | |
| **Stožer civilne zaštite** |  |  |  |
| Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožer | 265,45 | 265,45 | 265,45 |
| **Postrojbe civilne zaštite** |  |  |  |
| Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled | 265,45 | 265,45 | 265,45 |
| Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu | 398,17 | 398,17 | 398,17 |
| Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom | 398,17 | 398,17 | 398,17 |
| **UKUPNO:** | **1.327,00** | **1.327,00** | **1.327,00** |
| 2. | **VATROGASTVO** | | | |
| Dobrovoljno vatrogasno društvo | 11.942,00 | 14.596,00 | 14.596,00 |
| UKUPNO: | **11.942,00** | **14.596,00** | **14.596,00** |
| 3. | **HGSS, CRVENI KRIŽ, PRAVNE OSOBE** | | | |
| HGSS – Stanica Šibenik | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| Gradsko društvo Crveni križ Drniš | 1.327,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | **2.654,00** | **3.981,00** | **3.981,00** |
| 5. | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | | | |
| PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO**  **ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE** | | **15.924,00 kn** | **19.905,00** | **19.905,00** |